## RevisionHistory
Document Name |  |  | Subsystem Name |  |  | Ver | Date | Author
UnitTestSpecification_KYUYO_014_Bonus Register |  |  | KYUYO |  |  | 0.01 | 2016-12-02 | HungTG
Revision History | Function ID |  | Function Name | Screen ID | Screen Name
| KYUYO_014 |  | Bonus Register | KYUYO_014 | Bonus Register
Date | Ver | Summary of Change | [5 empty] | Reviewer | Approver
2016-12-02 | 0.01 | Initial Creation. | [5 empty] | SonVH

## CategoryCreation
Document Name | [6 empty] | Subsystem Name | [12 empty] | Ver |  | Date | [5 empty] | Author
UnitTestSpecification_KYUYO_014_Bonus Register | [6 empty] | KYUYO | [12 empty] | 0.01 |  | 2016-12-02 | [5 empty] | HungTG
Unit Test Specification |  |  |  | Function ID |  |  | Function Name | [5 empty] | Screen ID |  |  |  | Screen Name
|  |  |  | KYUYO_012 |  |  | Salary Master | [5 empty] | KYUYO_012 |  |  |  | Salary Master
Total Count
Total Item |  | 11 |  |  | Tested Item | -2 |  |  | Executed Ratio |  |  | -18.18% |  |  | Extracted Bug |  |  | Remaining Bug | [5 empty] | 0
No. | Test Category |  |  |  | Test Items |  |  | Test Case Decsiption | [6 empty] | Error/Reciprocal Description |  |  |  | UT |  |  |  |  | Reciprocal |  |  | Evidence |  | Note
[19 empty] | Person |  | Date |  | Result | Person | Date | Result
1 | (1) Hiển thị ban đầu |  |  |  | Screen Item 6. Điều khiển hạng mục màn hình. Vùng nút -> Vùng cập nhật thông tin master lương |  |  | Hiển thị ban đầu Button Cập nhật - Xóa | [6 empty] | Button Cập nhật - Xóa chưa disable |  |  |  | Vuonglt |  | 2016-12-08 |  | OK
2 | (2) Thực hiện thao tác |  |  |  | (17) [Khi click button "Hủy"] |  |  | Form chưa thực hiện hủy binding trên các controls | [10 empty] | Vuonglt |  | 2016-12-08 |  | Err
3 | (2) Thực hiện thao tác |  |  |  | ⑤. Thực hiện cập nhật master lương bảng KY_SALARY_MASTER |  |  | Khi cập nhật lại dữ liệu | [6 empty] | Không cập nhật lại dữ liệu mà thêm mới |  |  |  | Vuonglt |  |  |  | OK
4 | Processing | [17 empty] | HungTG
5 | Processing | [17 empty] | HungTG
6 | Processing | [17 empty] | HungTG
7 | Processing | [17 empty] | HungTG
8 | Processing | [17 empty] | HungTG
9 | Processing | [17 empty] | HungTG
10 | Processing | [17 empty] | HungTG
11 | Processing | [17 empty] | HungTG
|  |  | LIST VALUE |  |  | Test Category |  | (1) Hiển thị ban đầu |  | Result UT | OK |  |  | Result Reciprocal |  | Done
[8 empty] | (2) Thực hiện thao tác |  |  | Err |  |  |  |  | Checking

## パラメータ (hidden)
バージョン | 1.1
ジェネレータバージョン
SDE対応バージョン | Ver | 4.4 | ～ | Ver | 7