## Sheet1(0ld)
No | 機能名 | SD | PD | PG | IT | 小計 | メモ
1 | Login, menu, 相識図 |  |  |  |  | 0 | 勤怠システムの機能のため
2 | Policy Master Management | 16 | 24 | 40 | 32 | 112 | （リスト、登録、更新、削除、 取込） 登録・変更の際、Powereggに連携する(申請ー＞審議）、または確認のプロセス 運用日付を管理する
3 | Salary Master Management | 16 | 24 | 40 | 32 | 112 | （リスト、登録、更新、削除、 取込） 登録・変更の際、Powereggに連携する(申請ー＞審議）、または確認のプロセス 運用日付を管理する
4 | Bonus Register | 16 | 24 | 40 | 32 | 112 | (従業員毎のリスト、登録/更新/削除、取込) (毎月のPP、 賞与、特別Bonusなど)
5 | 遡及払い | 32 | 40 | 80 | 32 | 184 | - 一覧を表示する（合計、月次明細） - 帳票を出力する（pdf、又はExcel） - 従業員毎に給与の増減分を登録する
6 | Salary List | 37 | 56 | 100 | 76 | 269 | - 給与計算、Powereggに連携する（申請ー＞審議）または 確認のプロセス - 一覧を表示する - 帳票を出力する（リスト、明細）（pdf、又はExcel） - 締め処理 -> 遍歴給与データ作成 -> メールを送信する（PE社内メール、又Eメール）
7 | 給与明細参考 | 4 | 8 | 12 | 8 | 32 | 自分の給与のみ確認する
8 | 勤怠データ取込バッチ | 8 | 16 | 24 | 20 | 68
9 | PE連携 | 4 | 8 | 20 | 8 | 40 | 社内メール送付
10 | 給与計算式管理 | 4 | 8 | 16 | 8 | 36
11 | 他システム連携 | 4 | 8 | 16 | 8 | 36 | 会計システム（Lemon3）とのInterface出力
12 | 運用テスト+データ準備 |  | 40 |  | 200 | 240
| 合計 | 141 | 256 | 388 | 456 | 1241
| その他（管理＋翻訳+Training） |  |  |  |  | 372.3
1613.3
10.083

## list
No | 機能名 | SD | PD | PG | IT | 小計 | メモ | AIT | AXIS | ACSD | 他のAureoleGroup
No: 1; 機能名: ログイン/パスワード変更; メモ: 既存システムから流用; AIT: ○; AXIS: ○; ACSD: ○ | ○
No: 2; 機能名: メニュー; メモ: 既存システムから流用; AIT: ○; AXIS: ○; ACSD: ○ | ○
3 | 社員情報の管理 | 20 | 30 | 80 | 30 | 160 | 登録、更新、削除、取込 | ○ | ○ | ○ | ○
4 | 権限管理 | 2 | 4 | 12 | 2 | 20 | ユーザー・分権を作成・更新する（機能、機能モードを使用する） | ○ | ○ | ○ | ○
5 | Policy マスタ管理 | 16 | 24 | 50 | 24 | 114 | ・リスト、登録、更新、削除 ・登録・変更の際、確認プロセスを処理する（する・しないか管理できる） ・有効日を管理する。 ・変更履歴管理する | △ | ○ | △ | △
6 | 給与マスタ管理 | 20 | 30 | 60 | 24 | 134 | ・リスト、登録、更新、削除、初期取込、新給与の取込 ・登録・変更の際、確認プロセスを処理する（する・しないか管理できる） ・有効日を管理する ・変更履歴管理する | ○ | □ | ○ | ○
7 | 賞与管理 | 12 | 18 | 32 | 24 | 86 | (従業員毎のリスト、登録/更新/削除、取込) (毎月のPP、 賞与、特別Bonusなど) | ○ | □ | ○ | ○
8 | 遡及払い | 32 | 40 | 80 | 40 | 192 | ・ 計算をして、一覧の結果を表示する(合計、月次明細) ＋給与マスタの変更ある場合、差異が表示する ＋差異あるの月毎の明細表示する ・従業員毎に今月給与の増減分を登録する(前月の給与はミスあるなどのため) | △ | ○ | △ | △
9 | 給与計算・一覧表示 | 32 | 40 | 80 | 40 | 192 | ・給与計算、確認プロセスを処理する（する・しないか管理できる） ・給与の一覧を表示する ・ 締め処理 -> 履歴給与データ作成 -> PE社内メールを送信する（するしないか管理する） | △ | ○ | △ | △
10 | 給与計算式入力 | 32 | 40 | 80 | 60 | 212 | ・リスト、登録、更新、削除 ・有効日を管理する ・変更履歴管理する | △ | ○ | △ | △
11 | 特別な保険加入率管理 | 8 | 16 | 32 | 16 | 72 | ・リスト、登録、更新、削除 ・有効日を管理する ・変更履歴管理する | △ | ○ | △ | △
12 | 無給休暇を取る社員情報管理 | 8 | 16 | 24 | 16 | 64 | ・リスト、登録、更新、削除 ・登録・変更の際、確認プロセスを処理する（する・しないか管理できる） | ○ | □ | ○ | ○
13 | 社員及び加入する保険の分類管理 | 8 | 16 | 24 | 16 | 64 | ・リスト、更新 ・有効日を管理する ・変更履歴管理する | ○ | □ | ○ | ○
14 | 帳票出力 | 84 | 56 | 224 | 84 | 448 | 一応、27帳票ある（帳票リストは別のファイル参照） | ○ | ○ | ○ | ○
15 | 給与計算済みの勤怠情報（OT/休暇)調整あるの一覧参照 | 8 | 16 | 24 | 16 | 64 | 前の月（給与計算ずみ）の勤怠情報（OT/休暇）が変更があるの一覧データを表示する。 | △ | ○ | △ | △
16 | 扶養管理 | 8 | 16 | 24 | 16 | 64 | ・リスト、登録、更新、削除 ・有効日を管理する | ○ | □ | ○ | ○
17 | 勤怠データ取り込み | 16 | 16 | 32 | 16 | 80 |  | ○ | □ | ○ | ○
18 | PE連携 | 4 | 4 | 20 | 4 | 32 | PE社内メール送付、PEよりSingleSignOn
19 | 運用テスト+データ準備 |  | 40 |  | 160 | 200 |  | ○：主な使用
20 | 他システム連携 |  |  |  |  | 0 | 会計システム（Lemon3、Bravoなど）との帳票 帳票一覧に含む | △：参照のみ
| 合計 | 310 | 422 | 878 | 588 | 2198 |  | □：Axis社（他の会社と同じ）として使用
| その他(管理＋翻訳+Manual+Training) |  |  |  |  | 659.4
2857.4
17.859
見積前提：
1 | 当見積は概算見積です。開発期間と工数の目安としますが、実際はラボ契約（委任契約）とします。
2 | お客様ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ支援の作業内容は以下のとおりです。
・運用フロー・簡易操作マニュアル作成
・インストール・操作説明
・お客様ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ支援
3 | 納品物は以下の通りです。
・基本設計書 （ベトナム語）
・プログラムソース、実行モジュール
・運用フロー、簡易操作マニュアル（画面ハードコピー貼り付け、ボタン操作による画面遷移など簡易的に記載）（日本語、ベトナム語）
・お客様ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ、運用ﾃｽﾄで発生した課題の課題管理表
4 | 基本設計打ち合わせ、操作説明、運用テスト時などにお打ち合わせを行うキーマンを決めて頂き、当PJに時間を割ける様な体制準備をお願いします。
5 | 操作説明は、「インストール、操作説明」時に、上記のお客様キーマンのみに行います。
各ご担当者様への操作説明は、お客様にてお願いいたします。
6 | 簡易操作マニュアル（画面ハードコピー貼り付け、ボタン操作による画面遷移など簡易的に記載）を準備致します。
7 | 当システム構築完了後の問い合わせ、メンテナンスに関しましては、別途「月額サポート契約」をご提案させて頂きます。
8 | 画面系プログラムは.net、帳票系プログラムはExcelで開発する前提です。
9 | サーバーにはTeamviewerなど弊社からリモート接続できるツールを導入する前提です。（迅速な調査のため）
10 | 基本設計完了後に再見積をさせていただきます。
11 | データ移行の作業がありませんが、社員マスタ、給与マスタ、Ｐｏｌｉｃｙマスタは全て準備の操作あります。
12 | Webapplication（Browser:IE10以上、Firefox40以上、
Server: windows server 2012, DB:MySQL, .Netでする。
画面レイアウト：ベトナム語・日本語、帳票（Ｅｘｃｅｌ）：現状のまま（ベトナム語・英吾など）